## Accueil
LECLERC ¦ Coordination et suivi de projet
DÉMONSTRATION FICTIVE — Centre communautaire des Érables — situation arrêtée au 19 octobre 2026.
Onglet | Usage | Précaution
Hypotheses | Budget, engagements et durées. | Les montants et dates sont inventés.
Factures | Transmissions et dédoublonnage. | Même clé fournisseur/facture = facture unique; vérifier les données.
Synthese | Rapprochement payé / facturé / engagé. | Une facture reçue n'est pas automatiquement validée.
Echeancier | Calendrier conditionnel des travaux et de la réception. | Confirmation fictive; aucun jour férié présumé.
Jours_exclus | Dates non travaillées à saisir. | Liste volontairement vide dans l'exemple.
Actions | Décisions, responsabilités et échéances. | Rôles proposés; aucune personne engagée.
Registre | Inventaire des pièces sources C1–C7. | Les transmissions restent distinctes des dépenses.
Pièce source : LECLERC_Pieces_Scenario_Plan_Action_COSMOLOGIX.pdf. L'analyse d'origine est archivée séparément. Modèle créé le 2 novembre 2026, sans mise à jour d'un projet réel.
Cellules bleues : entrées modifiables. Avant un usage réel : remplacer les pièces, définir les droits, vérifier les formules et faire valider les décisions par les responsables habilités.

## Hypotheses
Hypothèses du projet
Scénario historique fictif; aucun paiement ni changement n'est autorisé par le classeur.
Paramètre | Valeur | Unité / statut | Pièce
Budget | 240000 | CAD avant taxes | C1
Contrat de base | 178000 | Signé dans le récit fictif | C1
Avenant signé | 12000 | Signé dans le récit fictif | C1
Changement à décider | 18500 | Non autorisé; prévision | C4
Date de situation | 2026-10-19 | Date fixe du scénario | Analyse d'origine
Confirmation de départ supposée | 2026-10-23 | HYPOTHÈSE — pas une confirmation reçue | Adaptation C5/C7
Durée des travaux restants | 10 | Jours ouvrés après confirmation | C5
Durée de réception | 2 | Jours ouvrés après travaux | C7
Ouverture après réception | 1 | Jour ouvré; hypothèse de calcul | Adaptation pédagogique
Le 11 novembre n'est pas automatiquement considéré comme travaillé. Inscrire les jours réellement non travaillés dans Jours_exclus puis faire confirmer le calendrier.

## Factures
Transmissions de factures et doublons
La clé combine fournisseur et facture. Un renvoi est conservé mais n'est pas une nouvelle dépense.
Transmission | Clé fournisseur / facture | Facture | Facturé CAD | Payé CAD | Occurrence | Facturé retenu | Payé retenu | Source
TR01 | ENT-FICTIF¦F-101 | F-101 | 64000 | 64000 | 1 | 64000 | 64000 | C2, p. 1
TR02 | ENT-FICTIF¦F-102 | F-102 | 38000 | 0 | 1 | 38000 | 0 | C2, p. 1
TR03 | ENT-FICTIF¦F-102 | F-102 | 38000 | 0 | 2 | 0 | 0 | C3, p. 1 — renvoi
TOTAL |  |  | 140000 | 64000 |  | 102000 | 64000 | Transmissions ≠ factures
Le dédoublonnage retient la première occurrence. Toute différence de montant ou de paiement entre deux transmissions portant la même clé doit être rapprochée avant utilisation.
Pour ajouter des lignes : étendre les formules et les plages des totaux. Aucun paiement ni vérification de service fait n'est exécuté.

## Synthese
Tableau de suivi financier
Les catégories payé, facturé et engagé se recoupent : ne pas additionner les indicateurs entre eux.
Indicateur | Montant CAD | Interprétation
Budget | 240000 | Montant fictif avant taxes.
Engagement signé décrit | 190000 | Contrat + avenant signé.
Facturé, sans doublon | 102000 | F-101 et F-102, une fois chacune.
Payé décrit | 64000 | Selon le scénario; pas de preuve bancaire réelle.
Facturé non payé | 38000 | Facturé unique moins payé.
Engagé non facturé | 88000 | Engagement signé moins facturé.
Engagé non payé | 126000 | Engagement signé moins payé.
Changement non autorisé | 18500 | Prévision seulement.
Prévision incluant le changement | 208500 | Ne constitue pas une autorisation.
Marge sur engagement actuel | 50000 | Budget moins engagement signé.
Marge sur prévision | 31500 | Budget moins prévision.
Surévaluation évitée | 38000 | Somme des transmissions moins factures uniques.
Contrôle | Résultat | Lecture
Composantes distinctes = budget | 0 | Payé + facturé non payé + engagé non facturé + changement + marge.
Payé ≤ facturé ≤ engagé | OK | Alerte sur un dépassement des données du scénario.
Montants des renvois cohérents | OK | Vérifie F-102 et son renvoi; revoir si lignes ajoutées.

## Jours_exclus
Jours non travaillés
Liste vide dans le scénario initial. Saisir les dates réelles à exclure du calendrier du lundi au vendredi.
Date exclue | Motif / validation

## Echeancier
Calendrier conditionnel
Scénario lundi–vendredi; les dates exclues et les durées décalent automatiquement le calcul.
Jalon | Date calculée | Condition
Confirmation supposée | 2026-10-23 | Hypothèse de départ; confirmation réelle absente.
Début des travaux | 2026-10-26 | Premier jour ouvré après confirmation.
Fin des travaux | 2026-11-06 | Après dix jours ouvrés dans les hypothèses.
Début de réception | 2026-11-09 | Jour ouvré suivant la fin des travaux.
Fin de réception | 2026-11-10 | Après la durée de réception convenue.
Ouverture envisageable | 2026-11-11 | Jour ouvré suivant la réception, sous validations.
La date d'ouverture souhaitée au 9 novembre correspond au début de la réception dans ce scénario. Elle ne peut pas être annoncée comme validée.
Formulas:
Date calculée = WORKDAY([Date calculée, row above],1,Jours_exclus!$A6:A25)
Date calculée = WORKDAY([Date calculée, row above],Hypotheses!B14,Jours_exclus!$A6:A25)

## Actions
Plan d'action et décisions
États arrêtés à la date Hypotheses!B10, pas à la date du jour. Les échéances sont pédagogiques.
Action | Travail | Responsable proposé | Échéance proposée | Statut | Signal au 19 octobre | Sortie attendue
A01 | Relier F-102 à son renvoi | Finances | 2026-10-20 | À faire | À suivre | Facture unique reliée aux deux transmissions.
A02 | Valider portée et prix | Projet / technique | 2026-10-21 | À faire | À suivre | Version vérifiée du changement.
A03 | Décider du changement | Autorité compétente | 2026-10-22 | À faire | À suivre | Accord ou refus écrit.
A04 | Confirmer la séquence | Responsable technique | 2026-10-23 | À faire | À suivre | Durées, réception et jours travaillés.
A05 | Actualiser le tableau de suivi | Coordination |  | À planifier | À planifier | Date après décisions et confirmation.
A06 | Vérifier la réception | Responsables habilités |  | À planifier | À planifier | Réception documentée et réserves traitées.
A07 | Autoriser la communication | Direction |  | À planifier | À planifier | Message approuvé et date validée.

## Registre
Registre documentaire
Un identifiant de pièce est distinct d'un identifiant de facture. Classement proposé, non certification de sécurité.
Pièce | Contenu | Référence originale | Statut | Responsable proposé | Décision / action liée
C1 | Budget, contrat, avenant signé | Sources p. 1 | Reçu (fictif) | Finances | Documenter les engagements décrits.
C2 | Factures F-101 et F-102 | Sources p. 1 | Reçu (fictif) | Finances | Rapprocher les sommes.
C3 | Renvoi de F-102 | Sources p. 1 | Doublon lié | Finances | Relier C3 à C2, sans double comptage.
C4 | Changement de 18 500 $ | Sources p. 2 | À valider | Autorité compétente | Valider puis décider.
C5 | Durée après confirmation | Sources p. 2 | À confirmer | Technique | Confirmer la séquence.
C6 | Ouverture souhaitée au 9 novembre | Sources p. 2 | Non validé | Direction | Ne pas publier comme date ferme.
C7 | Réception de deux jours | Sources p. 2 | À confirmer | Technique | Documenter les conditions de réception.