## Trésorerie
Budget, financement et trésorerie — Cuisine collective Le Rucher (fictif)
Démonstration Cosmologix · 2026-10-21 · Saisir montants et pourcentages de paiement par mois (cellules bleues).
Encaisse au 1er janvier | 34000
Dépenses : % payé par mois | Montant | Contrôle 100 % | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
Honoraires d'architecture et plans | 14500 | OK | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Travaux de construction et d'aménagement | 98000 | OK | 0% | 0% | 0% | 30% | 35% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ventilation et hotte commerciale | 27500 | OK | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Équipements de cuisine | 31000 | OK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Mobilier et rangement | 6500 | OK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Contingences (5 %) | 8500 | OK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Financement : % versé par mois | Montant | Contrôle 100 % | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
Programme régional d'infrastructures communautaires (fictif) (Demandé) | 93000 | OK | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20%
Fondation privée (fictive) (Confirmé) | 25000 | OK | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Contribution de la municipalité (À confirmer) | 20000 | OK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
Campagne de dons (En cours) | 18000 | OK | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
Fonds propres de l'organisme (Disponible) | 30000 | Dans l'encaisse | bar: Janv. to Déc.
Synthèse mensuelle | Total |  | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
Encaissements | 156000 |  | 0 | 29500 | 37200 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 41700 | 20000 | 0 | 0 | 18600
Décaissements | 186000 |  | 7250 | 0 | 7250 | 29400 | 50800 | 55250 | 36050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solde de fin de mois |  |  | 26750 | 56250 | 86200 | 61300 | 10500 | -40250 | -76300 | -34600 | -14600 | -14600 | -14600 | 4000
Creux de trésorerie (solde le plus bas) | -76300
Mois du creux | Juil.
Nombre de mois en négatif | 6
Financement temporaire suggéré (creux + 15 %) | 88000
Écart budget − financement | 0
Essai : mettre les % des Équipements à 50 % en sept. et 50 % en oct. (et 100 % en oct. pour le mobilier) pour voir le creux passer de -76 300 $ à -38 800 $.